## Критический путь
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 0 | 9 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Вышел поток | Целевая функция
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Зашел поток | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | = | = | = | = | = | =
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Note on K4: Vasilisa: максимальная протяженность
13
1
2
5
3
6
4
7
8
9
11
15
11
6
7
4
5
3
12
10
17
9

## Отчет о допустимости 1 (hidden)
Microsoft Excel 16.0 Отчет о допустимости
Лист: [Книга1.xlsx]Лист2
Отчет создан: 15.11.2022 10:28:26
Ограничения, препятствующие существованию допустимого решения задачи
| Ячейка | Имя | Значение ячейки | Формула | Состояние | Допуск
| $G$13 | F Xij | 10 | $G$13<=10 | Привязка | 0
| $H$11 | t' | 16 | $H$11<=$E$11 | Нарушены | -6
| $H$12 | t' | 6 | $H$12<=$E$12 | Нарушены | -2
| $G$7 | Xij | 0 | $G$7>=0 | Привязка | 0
| $G$8 | Xij | 0.47619 | $G$8>=0 | Без привязки | 0.47619
| $G$9 | Xij | 0 | $G$9>=0 | Привязка | 0
| $G$10 | Xij | 9.5238 | $G$10>=0 | Без привязки | 9.5238

## Оптимизация по времени
Параметры | (1-2) | (1-3) | (2-3) | (2-4) | (3-5) | (4-5)
Tij | 10 | 20 | 12 | 14 | 16 | 6
| 6 | 12 | 5 | 6 | 10 | 4
| 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.01
Работы | Tн | Tо | Tij |  | Kij | Xij | t'
12 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0.02 | 0 | 10
13 | 0 | 20 | 20 | 12 | 0.04 | 0 | 20
23 | 10 | 22 | 12 | 5 | 0.03 | 0 | 12
24 | 10 | 24 | 14 | 6 | 0.06 | 0 | 14
35 | 22 | 30 | 16 | 10 | 0.05 | 10 | 8
45 | 24 | 30 | 6 | 4 | 0.01 | 0 | 6 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50
| F | 30 |  |  | C | 10 |  | 34 | 30 | 28 | 25.985 | 25.1875 | 23.722 | 22.017
1
3
5
2
4
20,12
10,6
16,10
12,5
14,6
6,4
Note on F13: Vasilisa: нельзя привышать

## Оптимизация по стоимости
Работа
Параметры | (1-2) | (1-3) | (2-3) | (2-4) | (3-5) | (4-5) | 223 | Стоимость срочного режима
| 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3
| 35 | 22 | 45 | 32 | 24 | 65
| 2 | 1.5 | 8 | 6 | 3 | 2.5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |  |  | Требуется оптимизировать проект по стоимости при директивном сроке
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | Сц.ф.= | 140.5
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Выход | Цел. Ф-ция |  | t1 | t2 | t3 | t4 | t5
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |  | 0 | 2 | 11 | 14 | 17
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | = | = | = | = | =
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 17
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | t12 | t13 | t23 | t24 | t35 | t45
Вход | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 11 | 9 | 12 | 6 | 3
|  | = | = | = |  |  |  |  | >= | >= | >= | >= | >= | >=
|  | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3
(B4-B5*(t_2-t_1-B3))+(C4-C5*(t_3-t_1-C3))+(D4-D5*(t_3-t_2-D3))+(E4-E5*(t_4-t_2-E3))+(F4-F5*(t_5-t_3-F3))+(G4-G5(t_5-t_4-G3))
Note on A4: Vasilisa: срочный режим
1
2
4
5
3